УТВЕРЖДАЮ                                                   
 И.О. заведующего  МАДОУ

«Детский сад № 65»
Энгельсского муниципального р-на
Саратовской области

_______________ / Ю.С. Степанова
 Приказ № ____ от «___»____. 201__г.

Примерный  план

поэтапного перехода МАДОУ «Детский сад № 65»
  к реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

| № | Направления | Мероприятия | Примерные сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО | 1.1. Разработка и утверждение плана поэтапного перехода ДОУ к реализации ФГОС ДО | Январь 2014 | Заведующий, старший воспитатель |
|  |  | 1.2.Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО | в теч года | Заведующий, старший воспитатель |
|  |  | 1.3.Формирование банка данных, нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | в теч года | Заведующий, старший воспитатель |
|  |  | 1.4.Приведение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014 год | Заведующий, старший воспитатель |
| 2. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО | 2.1.Постоянно действующий семинар по изучению нормативно-правовых документов | в теч года |  |
|  |  | 2.2.Ознакомление педагогов с Приказом №1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении ФГОС ДО» | Январь 2014 | заведующий |
|  |  | 2.3.Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Декабрь 2013 | Заведующий, старший воспитатель |
|  |  | 2.4.Разработка и реализация моделей взаимодействия с социальными партнерами |  | Старший воспитатель |
|  |  | 2.5. Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования |  | заведующий |
|  |  | 2.6. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг |  | заведующий |
| 3. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | 3.1.Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации в связи с введением ФГОС ДО и ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. | Январь 2014 | Старший воспитатель |
|  |  | 3.2.Подготовка педагогов к работе по ФГОС ДО (педсоветы, методические дни, и др.) | в теч года | Старший воспитатель |
|  |  | 3.3.Приведение в соответствие с требованиями стандарта и тарификационно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников дошкольного образовательного учреждения | I кв 2014 | Заведующий, Зам зав по АХЧ, старший воспитатель, делопроизводитель |
| 4. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | 4.1. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах дошкольного образовательного учреждения | I кв 2014 | заведующий |
|  |  | 4.2.Создание и ведение официального сайта МАДОУ в сети «Интернет» | I кв 2014 | Заведующий, оператор сайта |
|  |  | 4.3.Методическое обеспечение библиотеки ДОУ как информационного центра по введению ФГОС ДО | в теч года | старший воспитатель |
|  |  | 4.4. Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования |  | Заведующий |
| 5. | Создание материально-технического обеспечения ФГОС ДО | Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | в теч года | заведующий |